## Тест план
|  |  | Предусловие |  | Сервис, который: - на основе интересов пользователя автоматически подбирает факультет; - позволяет отправить заявку на обучение;
Срок дедлайна |  | 2025-06-09 | Цель |  | Проверить работоспособность.
|  |  | Тестовая стратегия |  | Обяз: Функциональное тестирование, интеграционное тестирование, тестирование безопасности, тестирование пользовательского интерфейса (UI), тестирование API, тестирование баз данных, исследовательское тестирование, позитивные сценарии, негативные сценарии, регрессионное тестирование. По возможности: smoke-тестирование, тестирование удобства использования (UX), кросс-браузерное тестирование, нагрузочное тестирование, тестирование граничных значений.
Задачи |  |  | Критерии входа (для тестового прохождения) |  |  | Команда:
1 | Создать чек-лист для бота |  | Общие технические требования: Тестируемая система развернута на тестовом сервере/стенде Подключена тестовая база данных Отсутствуют критические блокирующие ошибки (падения сервера, невозможность выполнения основных сценариев) Документация: Имеется утвержденное техническое задание Описаны ожидаемые сценарии работы системы Для сайта - утверждены UI/UX макеты (Figma или аналоги) Тестовые данные: Созданы тестовые аккаунты Подготовлены тестовые данные для проверки функционала (факультеты, предметы и т.д.) Определены тестовые сценарии (позитивные и негативные) Окружение и инструменты: Подготовлены чек-листы и тест-кейсы Дополнительные требования: Разработчики подтвердили готовность функционала к тестированию Командой проведен ревью тестовой документации |  |  | 1 | Иванова Алиса Александровна
2 | Написать тест-кейсы |  |  |  |  | 2 | Буймов Артем Адександрович
3 | Протестировать процесс регистрации и авторизации |  |  |  |  | 3 | Ткачев Алексей
4 | Проверить главное меню и навигацию
5 | Проверить подбор факультета
6 | Проверить работу с заявками
7 | Проверить интеграцию с API и БД
8 | Проверить безопасность
9 | Подготовить отчет о тестировании
Риски тестирования
|  |  | 1 | Сдвиг сроков | гибкое планирование
|  |  | 2 | Неполное покрытие | Приоритезация тест-кейсов, проверка критического функционала в первую очередь
|  |  | 3 | Отсутсвует дизайн макет | Принять
|  |  | 4 | Отстутствует тестовая площадка | Принять(тестим на проде)

## Чек-лист
№ | Что необходимо проверить | Коммантарий | Статус
Подбор факультета для абитуриента
Для сайта:
1 | Главная страница | pass | new
2 | Авторизация/регистрация | fail | new
3 | Профиль пользователя | fail | new
4 | Анкета абитуриента | pass | new
5 | Подбор факультета (нейросеть) | pass | new
6 | Редактирование профиля | pass | new
7 | Кросс-браузерное тестирование | pass | new
8 | Адаптивность | pass | new
9 | Скорость загрузки страниц | pass | new
10 | Нагрузочное тестирование | не успели | new
11 | Восстановление пароля | не успели | new
Для чат-бота:
1 | Подбор факультета | pass | new
2 | Регистрация через Telegram | pass | new
3 | Заполнение предпочтений | pass | new
4 | Просмотр заявок | pass | new
5 | Создание новой заявки | pass | new
6 | Редактирование профиля | pass | new

## Тест-кейсы(бот)
№ | Заголовок | Описание | Шаги выполнения | Тестовые данные | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Дата | Комментарий
1 | Подбор факультета | Проверка возможности подбора факультета | 1. Нажать "Подобрать факультет" | Предметы: Математика, Физика | Система предлагает подходящие факультеты | Система предлагает подходящие факультеты | Завершен | 2025-06-09
|  |  | 2. Выбрать любимые предметы | Интересы: Программирование
3. Подтвердить выбор
4. Выбрать планируемые экзамены
2 | Регистрация через Telegram | Проверка привязки аккаунта к Telegram | 1. Отправить /start | Email: user@example.com | Валидация работает, успешная регистрация | Валидация работает, успешная регистрация | Завершен | 2025-06-09
|  |  | 2. Ввести email в неправильном формате | Номер: +79991234567
3. Ввести корректный email
4. Ввести номер в неправильном формате
5. Ввести корректный номер
3 | Просмотр заявок | Проверка отображения списка заявок | 1. Нажать "Мои заявки" | Тестовый пользователь с 3 заявками | Отображается список заявок с корректными данными | Отображается список заявок с корректными данными | Завершен | 2025-06-09
4 | Создание новой заявки | Проверка подачи заявки на факультет | 1. Выбрать факультет | Факультет: ФЭТ | Заявка успешно создана, статус "На рассмотрении" | Заявка успешно создана, статус "На рассмотрении" | Завершен | 2025-06-09
2. Заполнить обязательные поля
3. Отправить заявку
5 | Редактирование профиля | Проверка обновления данных | 1. Изменить контактные данные | Телефон: +79998765432 | Данные успешно сохраняются | Данные успешно сохраняются | Завершен | 2025-06-09
|  |  | 2. Добавить образование | Образование: Школа №1
3. Сохранить изменения

## Тест-кейсы(веб)
№ | Название теста | Описание теста | Шаги выполнения | Данные/Параметры | Ожидаемый результат | Фактический результат | Дата | Приоритет
1 | Главная страница | Проверка отображения главной страницы | Перейти на главную страницу | - | Главная страница отображается корректно | Главная страница отображается корректно | 2025-06-09 | Высокий
2 | Регистрация пользователя | Проверка создания нового аккаунта | 1. Открыть форму регистрации | Email: test@test.com | Создан аккаунт, редирект в профиль | Создан аккаунт, редирект в профиль | 2025-06-09 | Высокий
|  |  | 2. Заполнить обязательные поля | Пароль: Test123!
3. Нажать "Зарегистрироваться"
3 | Вход с неверным паролем | Проверка валидации неверных данных | 1. Ввести email | Email: test@test.com | Сообщение "Неверный логин или пароль" | Сообщение "Неверный логин или пароль" | 2025-06-09 | Средний
Пароль: WrongPass
3. Нажать "Войти"
4 | Подбор факультета | Проверка рекомендаций на основе предметов | 1. Выбрать любимые предметы | Предметы: Математика, Физика | Отображение подходящих факультетов | Отображение подходящих факультетов | 2025-06-09 | Средний
2. Нажать "Подобрать"
5 | Отправка пустой анкеты | Проверка валидации обязательных полей | 1. Оставить все поля пустыми | - | Сообщение "Заполните обязательные поля" | Сообщение "Заполните обязательные поля" | 2025-06-09 | Высокий
2. Нажать "Отправить"
6 | Редактирование профиля | Проверка обновления данных пользователя | 1. Изменить имя | Новое имя: "Иван" | Данные сохранены, отображаются в профиле | Данные сохранены, отображаются в профиле | 2025-06-09 | Высокий
2. Сохранить изменения
7 | Кросс-браузерное тестирование | Проверка отображения и функционала в популярных браузерах | 1. Открыть сайт в Chrome | - | Корректное отображение и работа во всех браузерах | Корректное отображение и работа во всех браузерах | 2025-06-09 | Средний
2. Открыть сайт в Firefox
3. Открыть сайт в Safari
8 | Адаптивность | Проверка адаптивности под разные экраны | 1. Проверить на ПК при помощи DevTools | - | Корректное отображение на всех разрешениях | Корректное отображение на всех разрешениях | 2025-06-09 | Высокий
9 | Скорость загрузки страниц | Проверка скорости загрузки основных страниц | 1. Замерить время загрузки главной страницы | - | Время загрузки не превышает 2 секунды | Время загрузки не превышает 2 секунды | 2025-06-09 | Средний
2. Замерить время загрузки профиля
10 | Нагрузочное тестирование | Проверка работы системы под нагрузкой | 1. Отправить 1000 запросов/мин к серверу | - | Система выдерживает нагрузку, нет ошибок | не успели сделать | 2025-06-09 | Высокий
11 | Восстановление пароля | Проверка функционала восстановления пароля | 1. Нажать "Забыли пароль?" | Email: test@test.com | Письмо с инструкциями отправлено на email | не успели сделать | 2025-06-09 | Средний
2. Ввести email
3. Нажать "Восстановить"

## Баг реппорт
№ задачи
Тип задачи
Серьезность | Minor
Краткое описание(заголовок)
Шаги
Ожидаемый результат
Фактический результат
Вложение (скриншоты)
Окружение | Prod